#### Приложение 1

#### к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО»

#### № 180а от 31.10.2014г

План действий

стажировочной площадки ГАУДПО ЛО "Институт развития образования" по апробации  ФГОС дошкольного образования с ноября 2014 г. по декабрь 2015 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение апробации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка Положения о базовой площадке по апробации ФГОС ДО | ноябрь 2014 | Положение о региональной стажировочной площадке | Лаврова Л.Н. |
|  | Разработка учебно-методического пособия по созданию основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | ноябрь 2014 | Учебно-методическое пособие по созданию основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. |
| 1.2. | Консультации, семинар по применению методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы ДОУ в соответствии ФГОС ДО | ноябрь 2014-январь 2015 | Основная образовательная программа образовательной организации с учетом методических рекомендаций | Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В., |
| 1.3. | Разработка методических рекомендаций по созданию рабочих программ педагогов ДОУ | ноябрь 2014 | Методические рекомендации по созданию рабочих программ педагогов ДОУ | Демихова Л.Ю. |
|  | Консультации, семинар по применению методических рекомендаций по созданию рабочих программ педагогов ДОУ в соответствии ФГОС ДО | ноябрь 2014-январь 2015 | Рабочие программы педагогов ДОУ | Демихова Л.Ю |
| 1.4. | Корректировка программ повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО | ноябрь 2014 | Программы ПК | Лаврова Л.Н. |
| 1.5. | Разработка инструментария и порядка проведения мониторинга апробации ФГОС ДО | ноябрь 2014-январь 2015 | График проведения мониторинга, карта самообследования (карта готовности), анкеты | Лаврова Л.Н. |
| 2. Организация обеспечения апробации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание базовых площадок по апробации ФГОС ДО в соответствии с Положением стажировочной площадки | ноябрь 2014 | Перечень базовых площадок по апробации ФГОС ДО | Лаврова Л.Н. |
| 2.2. | Назначение кураторов базовых площадок из числа преподавателей кафедры дошкольного и начального общего образования | декабрь 2014 | Кураторы базовых площадок: Демихова Л.Ю., старший преподаватель кафедры; Чеботарева И.В., старший преподаватель кафедры; | Лаврова Л.Н. |
| 23.. | Консультации руководителей базовых площадок по планированию деятельности площадок | ноябрь 2014 - декабрь 2015 | Планы деятельности базовых площадок | Чеботарева И.В., Демихова Л.Ю. |
| 2.4. | Организация и проведение мониторинга | в соответствии с графиком | Аналитическая справка | Демихова Л.Ю. |
| 3. Создание кадрового обеспечения апробации ФГОС ДО |
| 3.1. | Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководителей и педагогов базовых площадок по вопросам ФГОС ДО | декабрь 2014-март 2015 | Документы, свидетельствующие о прохождении КПК | Чеботарева И.В., Демихова Л.Ю. |
| 3.2. | Проведение научно-методических семинаров со специалистами муниципальных методических служб по вопросам ФГОС ДО | в течение срока по согласованию | Учет полученных рекомендаций в практической деятельности | Демихова Л.Ю. |
| 3.3. | Введение модулей (тем )и обучающих элементов по ФГОС ДО в программы профессиональной переподготовки воспитателей образовательных организаций | ноябрь-декабрь 2014 года | Разработка модулей (тем) | Чеботарева И.В. |
| 3.4. | Организация и проведение семинаров, круглых столов для руководителей базовых площадок и педагогов ДОУ по вопросам апробации ФГОС ДО | в течение срока в соответствии с планом -графиком семинаров | Оказание методической помощи в организации и проведении апробации ФГОС ДО | Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В., Демихова Л.Ю. |
| 4. Создание информационного обеспечения апробации ФГОС ДО |
| 4.1. | Размещение информации о ходе апробации ФГОС ДО на сайте ГАУДПО ЛО "ИРО" | в течение срока | Информация на сайте | Лаврова Л.Н. |
| 4.2. | Освещение в СМИ результатов деятельности стажировочной площадки | в течение срока | Информация в СМИ | Лаврова Л.Н. |
| 4.3. | Размещение материалов о деятельности базовых площадок в рубрике "Страничка дошкольного и начального общего образования" в информационном и научно-методическом журнале "Региональное образование: современные тенденции" ГАУДПО ЛО "ИРО" | в течение срока | Информация в журнале | Демихова Л.Ю. |
| 4.4. | Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по вопросам введения ФГОС ДО | в течение срока | Обмен опытом в вопросах апробации и введении ФГОС ДО | Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В., Демихова Л.Ю. |
| 5. Издательская деятельность |
| 5.1. | Сборник нормативных правовых материалов "Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО" | ноябрь, 2014 | издано | Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. |
| 5.2. | Методические рекомендации "Управляющий совет в дошкольной образовательной организации " | ноябрь, 2014 | издано | Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. |
| 5.3. | Проектирование рабочих учебных программ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | январь, 2015 год | издано | Демихова Л.Ю. |
| 5.4. | Проектирование основной образовательной программы в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | январь, 2015 год | подготовлено к изданию | Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. |